| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: Комитет по делам образования г.Челябинска Владелец процесса: директор МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»з, Войниленко Наталия Васильевна Периметр процесса: МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска». Границы процесса: от входной диагностики профессиональных склонностей и выстраивания индивидуальной траектории профессиональной ориентации – маршрута индивидуального развития до выходной диагностики. Руководитель проекта: зам.директора по ВР Юсупова Наталья Николаевна Команда проекта: зам.директора по УВР Филюнина Елена Николаевна, зам.директора по УВР Светлакова Любовь Викторовна, зам.директора по ВР Юсупова Наталья Николаевна |  | Ключевой риск: невыполнение положений Национального проекта «Образование», Указов Президента №204 от 07.05.2018 и №474 от 21.07.2020, статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Последствия: снижение качества образовательных результатов; снижение мотивации и осознанности обучающихся в вопросах получения образования; неопределенность своей будущей карьеры у обучающихся выпускных классов. Причина возникновения: 1) отсутствие информации у обучающихся и их родителей о профессиональном потенциале и потребностях рынка труда региона; 2) недостаточный охват практико-ориентированными мероприятиями по профессиональной ориентации обучающихся. Ценность для заказчика: -повышение качества образовательных результатов; -повышение мотивации и осознанности обучающихся; -формирование устойчивых предпосылок формирования глобальных компетенций, функциональной грамотности; -осознанный профессиональный выбор; -создание маршрута индивидуального развития школьника. |
| 3. Плановый эффект |  | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование показателя Текущий показатель Целевой показатель Доля обучающихся, имеющих выстроенный маршрут индивидуального развития 3% не менее 95% Соответствие профессионального самоопределения обучающихся итоговому выбору профессии 70% не менее чем на 10% |  | 1. Старт проекта – 24.03.2023 2. Обучение участников проекта – 13.04.2023 Производственный анализ № 1 – 14.04.2023-28.04.2023 3. Внедрение улучшений – 02.05.2023 – 26.05.2023 4. Закрепление результатов и закрытие проектов –02.06.2023 Производственный анализ № 2 – 08.06.2023 5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования –12.06.2023 |

# Text boxes

# Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса построения маршрута индивидуального развития обучающихся 6-11 классов по ранней профессиональной ориентации школьников»

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования города Челябинска

___________________ / Е.В. Петрова

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска

____________________ / С.В. Портье

Утверждено:

Заместитель Главы города по социальному развитию

____________________ / С.А. Авдеев